## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema debe mostrar alertas al ususario en una interfaz agradable sobre productos en estock del inventario y pedidos pendientes de la agenda. | Disponer de una seccion agradable a la vista en la pagina principal para mostrar alertas de los productos en stock y pedidos pendientes | Permitir que se visualicen las alertas de productos que estan en stock y de los pedidos pendientes, de manera vistosa en la pagina principal del sistema. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Rediseñar la seccion en la pagina principal para que muestre las alertas. * Asignar colores dependiendo la importancia de la alerta. | Leonardo Obando | 3 | 2024-01-01 | Alta | En proceso | Ingresar al sistema y visualizar si se mustran alertas en la pagina principal. |  | Rediseño de la interfaz de alertas
REQ002 | El sistema debe poseer una seccion dedicada a la ayuda, donde se debe indicar las principales funcionalidades del sistema. | Disponer de un apartado para dar ayuda al usuario sobre el funcionamiento del sistema. | Permitir el accesos a un apartado de ayuda donde se mostrara las funcionalidades que posee el sistema. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | *Diseñar una interfaz para la seccion ayuda. *Implementar bottones funcionales que muetren cada una de las funcionalidades del sistema | Nahir Carrera | 3 | 2024-01-01 | Media | En proceso | Ingresar al sistema, ingresar a la seccion de ayuda, vizualizar cada una de las secciones disponibles para dar soporte al ususario |  | Ayuda del sistema
[14 empty] | Alta | No iniciado
[14 empty] | Media | En proceso
[14 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | #N/A |  | #N/A
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| QUE | #N/A |  | PARA QUE | #N/A |  | COMO | #N/A
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | #N/A |  |  | COMENTARIOS | #N/A