## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Alertas de Inventario y Agenda | Administrador | Tener una apartado de alertas sobre productos bajos en stock y pedidos pendientes | Gestionar el inventario de productos y agenda dentro del sistema |  | Alta | Finalizado
REQ002 | Guía de uso | Administrador | Disponer un apartado de ayuda | Consultar las funcionalidades del sistema cuando no recuerde como usar la aplicación |  | Media | Finalizado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Alertas de Inventario y Agenda | Administrador | Tener una apartado de alertas sobre productos bajos en stock y pedidos pendientes | Gestionar el inventario de productos y agenda dentro del sistema |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear filtro para la base de datos productos bajos en stock |  |  |  | Nahir Carrera |  | 1
REQ001-2 | Crear filtro para la base de datos pedidos pendientes |  |  |  | Nahir Carrera |  | 1
REQ001-3 | Crear interfaz en página principal para mostrar las alertas |  |  |  | Nahir Carrera |  | 1
[6 empty] | Total | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Guía de uso | Administrador | Disponer un apartado de ayuda | Consultar las funcionalidades del sistema cuando no recuerde como usar la aplicación |  | Media | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Construir la guía para personalización de Perfil de Usuario |  |  |  | Leonardo Obando |  | 2
REQ002-2 | Construir la guía para uso de Organizador de materiales |  |  |  | Cristian Acalo |  | 4
REQ002-3 | Construir la guía de usuario para uso de Inventario |  |  |  | Leonardo Obando |  | 3
REQ002-4 | Construir la guía para uso de Agenda |  |  |  | Jonathan García |  | 3
REQ002-5 | Construir la guía para impresión de Reportes |  |  |  | Jonathan García |  | 2
REQ002-6 | Crear la interfaz el aplicativo para navegar entre las secciones de la guía |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
[6 empty] | Total | 15

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
REQ002-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4
REQ002-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ002-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4
REQ002-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 18 | 13 | 11 | 4.5 | 3 | 0.5
Horas Estimadas Restantes | 17.5 | 5 | 2 | 6.5 | 1.5 | 2.5
Conclusión: En general las actividades del Sprint se desarrollaron dentro del tiempo estimado, es decir, el equipo de trabajo se ha desenvuelto productivamente ya que de un total de 18 horas estimadas finalizamos las actividades con 0,5 horas de diferencia, sin embargo, se observa que el ritmo de trabajo es muy variante entre los días trabajados.