## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de sesion | Administrador | Tener una pantalla de inicio de sesión | ingresar al sistema con un usuario y contraseña |  | Alta | Terminado
REQ002 | Visualización del perfil del usuario | Administrador | Ver la informació del perfil | verificar mis datos de inicio de sesión y sueldo base |  | Alta | Terminado
REQ003 | Actualización del perfil de usuario | Administrador | Disponer de una sección de perfil de usuario | actualizar la información de usuario y contraseña |  | Media | Terminado
REQ004 | Visualización del listado de materiales. | Administrador | Disponer de un listado de los materiales | comprobar los materiales disponibles y sus características como el costo unitario |  | Alta | Terminado
REQ005 | Añadir materiales | Administrador | Tener un formulario de ingreso de materiales | poder agregar materiales a la lista y referenciarlos en los productos |  | Alta | Terminado
REQ006 | Buscar material | Administrador | Tener la opción de búsqueda por ID y nombre | encontrar materiales en la lista |  | Alta | Terminado
REQ007 | Actualización de materiales | Administrador | Tener la opción de actualizar los materiales | modificar la información de los materiales |  | Alta | Terminado
REQ008 | Eliminación de materiales. | Administrador | Tener la opción de eliminar los materiales | evitar redundancia y liberar la lista de materiales innecesarios |  | Alta | Terminado
REQ009 | Visualización del listado de productos | Administrador | Disponer de un listado de los productos | comprobar los productos disponibles y sus características como el costo de producción |  | Alta | Terminado
REQ010 | Añadir productos | Administrador | Tener un formulario de ingreso de productos | poder agregar productos a la lista de inventario |  | Alta | Terminado
REQ011 | Buscar producto | Administrador | Tener la opción de búsqueda por ID y nombre | encontrar productos en la lista |  | Alta | Terminado
REQ012 | Actualización del producto | Administrador | Tener la opción de actualizar los productos | modificar la información de los productos |  | Alta | Terminado
REQ013 | Eliminación de productos | Administrador | Tener la opción de eliminar los productos | evitar redundancia y liberar la lista de productos innecesarios |  | Alta | Terminado

## sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Inicio de sesion | Administrador | Tener una pantalla de inicio de sesión | ingresar al sistema con un usuario y contraseña |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear interfaz de inicio de sesión |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ001-2 | Crear la base de datos y tabla de usuarios |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ001-3 | Hacer la validación de usuario y contraseña |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Visualización del perfil del usuario | Administrador | Ver la informació del perfil | verificar mis datos de inicio de sesión y sueldo base |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear interfaz de perfil de usuario |  |  |  | Cristian Acalo |  | 0.5
REQ002-2 | Recuperar la información de la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 0.5
[6 empty] | Total | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Actualización del perfil de usuario | Administrador | Disponer de una sección de perfil de usuario | actualizar la información de usuario y contraseña |  | Media | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear interfaz de perfil de usuario |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ003-2 | Crear la conexión a la base de datos para actualizar el perfil |  |  |  | Leonardo Obando |  | 2
REQ003-3 | Hacer la validación de ingreso de usuario, contraseña, sueldo base y correo |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Visualización del listado de materiales. | Administrador | Una interfaz para poder visualizar los materiales que usa mi emprendimiento | Visualizar los materiales que usa mi emprendimiento |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Creación de Controlador |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ004-2 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ004-3 | Creacion de Interfaz donde se mostrará la lista de materiales |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ004-4 | Mostrar los datos de la base de datos en la interfaz |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Añadir materiales | Administrador | Poder ingresar más materiales al sistema | Incrementar el uso de materiales |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ005-2 | Creacion de formulario para ingreso de materiales |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ005-3 | Creacion de migración y modelo para la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ005-4 | Almacenamiento de los datos en la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 7
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Buscar material | Administrador | Poder buscar datos específicos de la lista de materiales | Encontrar el material que busco |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Implementación de DataTables en la tabla de materiales |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
[6 empty] | Total | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Actualización de materiales | Administrador | Poder modificar los datos de algún material específico | Cambiar los datos del material que lo requiera |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ007-2 | Creacion de formulario para editar de material |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ007-3 | Almacenamiento de los datos en la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ008 | Eliminación de materiales. | Administrador | Eliminar algún material de la lista de materiales | Controlar los materiales que ciculan en mi emprendimiento |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ008-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ008-2 | Creacion de mensaje de confirmación |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ008-3 | Búsqueda y eliminación de material |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ009 | Visualización del listado de productos | Administrador | Una interfaz para poder visualizar los productos que usa mi emprendimiento | Visualizar los productos que usa mi emprendimiento |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ009-1 | Creación de Controlador |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ009-2 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ009-3 | Creacion de Interfaz donde se mostrará la lista de productos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ009-4 | Mostrar los datos de la base de datos en la interfaz |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ010 | Añadir productos | Administrador | Poder ingresar más productos al sistema | Incrementar el uso de productos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ010-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ010-2 | Creacion de formulario para ingreso de productos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ010-3 | Creacion de migración y modelo para la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ010-4 | Almacenamiento de los datos en la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 7
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ011 | Buscar producto | Administrador | Poder buscar datos específicos de la lista de productos | Encontrar el producto que busco |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ011-1 | Implementación de DataTables en la tabla de productos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
[6 empty] | Total | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ012 | Actualización del producto | Administrador | Poder modificar los datos de algún producto específico | Cambiar los datos del producto que lo requiera |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ012-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ012-2 | Creacion de formulario para editar el producto |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ012-3 | Almacenamiento de los datos en la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ013 | Eliminación de productos | Administrador | Eliminar algún producto de la lista de productos | Controlar los productos que ciculan en mi emprendimiento |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ013-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ013-2 | Creacion de mensaje de confirmación |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ013-3 | Búsqueda y eliminación de producto |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 6

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ001-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ006-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ007-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ007-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ008-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ008-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ008-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ009-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ009-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ009-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ009-4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ010-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ010-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ010-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ010-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ011-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ012-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ012-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
REQ012-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ013-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ013-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
REQ013-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Horas Estimadas | 61 | 43 | 22 | 12 | 7 | 4
Horas Estimadas Restantes | 57 | 18 | 21 | 10 | 5 | 3
Conclusión: En general las actividades se desarrollaron muy por encima del tiempo estimado durante la segunda mitad del trayecto y deacuerdo al tiempo en la primera mitad. Se observa que el ritmo de trabajo no es muy estable.