## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema debe mostrar alertas al ususario en una interfaz agradable sobre productos en estock del inventario y pedidos pendientes de la agenda. | Disponer de una seccion agradable a la vista en la pagina principal para mostrar alertas de los productos en stock y pedidos pendientes | Permitir que se visualicen las alertas de productos que estan en stock y de los pedidos pendientes, de manera vistosa en la pagina principal del sistema. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Rediseñar la seccion en la pagina principal para que muestre las alertas. * Asignar colores dependiendo la importancia de la alerta. | Leonardo Obando | 3 | 2024-01-01 | Alta | En proceso | Ingresar al sistema y visualizar si se mustran alertas en la pagina principal. |  | Rediseño de la interfaz de alertas
REQ002 | El sistema debe poseer una seccion dedicada a la ayuda, donde se debe indicar las principales funcionalidades del sistema. | Disponer de un apartado para dar ayuda al usuario sobre el funcionamiento del sistema. | Permitir el accesos a un apartado de ayuda donde se mostrara las funcionalidades que posee el sistema. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | *Diseñar una interfaz para la seccion ayuda. *Implementar bottones funcionales que muetren cada una de las funcionalidades del sistema | Nahir Carrera | 3 | 2024-01-01 | Media | En proceso | Ingresar al sistema, ingresar a la seccion de ayuda, vizualizar cada una de las secciones disponibles para dar soporte al ususario |  | Ayuda del sistema
REQ003 | El sistema debe solicitar un inicio de sesión al abrirse, requiriendo un nombre de usuario y contraseña. | Implementar una pantalla de inicio de sesión que solicite al usuario ingresar un nombre de usuario y contraseña, asegurando un acceso seguro y controlado al software. | Brindar una forma segura y controlada de acceder al sistema, garantizando la autenticación de usuarios a través de un proceso de inicio de sesión. La ausencia de esta funcionalidad dificulta el acceso controlado y seguro a la aplicación. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Diseñar una interfaz de inicio de sesión que incluya campos para el nombre de usuario y la contraseña * Desarrollar un mecanismo de validación que verifique la autenticidad de las credenciales ingresadas * Implementar un flujo de control que permita el acceso al sistema solo después de una autenticación exitosa. | Nahir Carrera | 1 | 2024-01-08 | Alta | Terminado | Intentar acceder al sistema, ingresando credenciales correctas e incorrectas para verificar la autenticación y el acceso adecuado. |  | Inicio de Sesión
REQ004 | El sistema debe permitir al usuario actualizar su información a su preferencia. | Implementar una funcionalidad de actualización de usuario que permita al usuario modificar tanto su nombre de usuario y su contraseña como sueldo base, garantizando la seguridad y autenticidad del proceso. | Permitir al usuario actualizar su información cuando lo desee, proporcionando flexibilidad y control sobre sus datos. La falta de esta funcionalidad limita la capacidad de los usuarios para gestionar y personalizar sus credenciales de acceso. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Diseñar una interfaz que permita al usuario ingresar y confirmar sus credenciales (nombre de usuario, contraseña, sueldo base) * Desarrollar un proceso de validación que verifique la autenticidad de la actualización de credenciales. | Nahir Carrera | 1 | 2024-01-08 | Alta | Terminado | Intentar actualizar el nombre de usuario, la contraseña y sueldo base, verificando que el proceso sea exitoso y que las nuevas credenciales sean válidas para acceder al sistema. |  | Actualización de información de usuario
REQ005 | El sistema informático debe mejorar la eficiencia de la agenda de pedido | Implementar CRUD, para mejorar la eficiencia de la agenda de pedidos, permitiendo al administrados visualizar, editar y eliminar | Implementar el CRUD tiene como finalidad resolver la necesidad del administrador de gestionar pedidos de manera eficiente | Jeanneth Gissela Vela Galeas | Se genera una interfaz en la aplicacion, implementa funciones para el CRUD, mostrar detalles ordenados en la agenda, proporcionar opciones de ordenamiento | Garcia Jonathan | 2 | 2023-01-08 | Alta | Terminado | Verificar la presencia de una sección de agenda en la interfaz principal de la aplicacion, probar las funciones del CRUD, confirmar los detalles de los pedidos. |  | Organización de agenda
REQ006 | El sistema informático debe mejorar la eficiencia en la gestión de pedidos del Administrador | Se necesita mejorar la eficiencia en la gestion de pedidos del administrador mediante la optimizació de la agenda en el sisitema | La mejora en la funcionalidad de la agenda en el sistema informatico para optimizar la gestion de pedidos del administrador | Jeanneth Gissela Vela Galeas | Diseñado de interfaz intuitiva y facil de usar, desarrollar funciones que mejoren la informacion obtenida de la agenda, incluir detalles clave | Garcia Jonathan | 2 | 2023-01-08 | Alta | Terminado | Confirmando la presencia de la sección de la agenda en la interfaz, confirmando los detalles de pedidos, comprobando la efectividad de busqueda |  | Organización de agenda
REQ007 | El sistema informático debe mejorar la facilidad de manipulacion de la agenda | Mejorar la facilida de manipulacion de la agenda en el sistema informatico simplificando operaciones como la organización | Se soluciona la eficiencia en la manipulacion de la agenda y la experiencia del usuario en el sistema informatico | Jeanneth Gissela Vela Galeas | Realizando pruebas de interfaz para confirmar la presencia y usabilidad de la seccion de la agenda, ejecutar pruebas de ordenamiento, realizar pruebas de busqueda y pruebas de persistencia de informacion. | Garcia Jonathan | 2 | 2024-01-08 | Alta | Terminado | Confirmación de la sección de la interfaz agenda, confirmación de recepción adecuada de los mensajes de confirmacion y de error. |  | Organización de agenda
REQ008 | El sistema debe tener una seccion dedicada a la organizacion del inventario | Disponer de un apartado para la organizacion del inventario | Permitir que se visualicen todos los apartados y opciones que tiene el inventario de productos. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | *Diseñar una interfaz principal para el inventario de productos. *Crear tablas de organizacion *Crear botones de navegacion para la interfaz | Leonardo Obando | 5 | 2024-01-14 | Alta | Terminado | Ingresar en la seccion inventario,verificar que se muetre el inventario organizado en tablas, verificar la funcionalidad de los selectores para filtrar la informacion. |  | Inventario
REQ009 | El sistema debe tener opcion para agregar productos en el inventario | Disponer de una seccion para agregar productos al inventario | Tener un boton funcional en la interfaz de inventario que de accseo a un formulario para agregar nuevos productos | Jeanneth Gissela Vela Galeas | *Agregar un boton llamado ''add Product" en la interfaz de inventario. *Diseñar un formulario para agregar nuevos productos. *Crear el metodo que agrgara productos a la base de datos. | Leonardo Obando | 5 | 2024-01-14 | Alta | Terminado | Accionar el boton add Product, verificar si accede al formulario para ingresar los datos del nuevo producto,llenar los datos de un producto de prueba, agregar el nuevo producto, verificar la existencia del nuevo producto |  | Agregar Productos
REQ010 | El sistema debe tener opcion para editar productos en el inventario | Disponer de una seccion para editar los productos que se encuentran en inventario | Tener un boton funcional en la intervaz de inventario que de accseo a un formulario para editar los productos ya registrados | Jeanneth Gissela Vela Galeas | *Agregar un boton llamado ''update Product" en la interfaz de inventario. *Diseñar un formulario para editar los productos ya registrados. *Crear el metodo que muestra los productos ya agregados. *Crear un metod que al seleccionar uno de eso productos permita editar su contenido. | Leonardo Obando | 5 | 2024-01-14 | Alta | Terminado | Accionar el boton update Product,accionar el apartado all products,s eleccionar un producto a editar, llenar los datos del nuevo producto,actualizar el producto, verificar los nuevos datos del producto |  | Editar Productos
REQ011 | El sistema debe tener una opcion para eliminar productos en el inventario | Disponer de una seccion para eliminar productos que se encuentran registrados en el inventario. | Tener un boton funcional en la intervaz de inventario que permita eliminar uno de los productos registrados. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | *Agregar un boton llamado ''delete Product" en la interfaz de inventario. *Usar el metodo que muestra los productos ya agregados. * Crear un metodo que al seleccionar uno de eso productos permita eliminarlo. | Leonardo Obando | 5 | 2024-01-14 | Alta | Terminado | Accionar el boton delete Product, dar clic en el apartado all products, seleccionar un producto a eliminar, eliminar el producto, verificar si el producto fue eliminado |  | Eliminar Productos | Alta | No iniciado
REQ012 | El sistema debe mostrar de manera ordenada y estructurada los podructos disponibles en stock. | Disponer de una interfaz para ordenar los productos por disponibilidad en estock | Tener un boton que lleve a una interfaz donde se podra organizar los productos por disponibilidad en stock. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | *Agregar un boton en la interfaz inventario llamdo "order Product". *Diseñar una interfaz donde se podra ordenar los productos por disponibilidad en estock. | Leonardo Obando | 5 | 2024-01-14 | Alta | Terminado | Accionar el boton order Product, observar si los productos son ordenados por disponibilidad |  | Ordenar productos | Media | En proceso
REQ013 | El sistema debe permitir buscar los productos de inventario por nombre o ID. | Disponer de una seccion para la busqueda de los productos por ID o nombre. | Permitir la busqueda de productos, ingresando su ID o nombre en tex file y ejecuntando un boton con la funcion buscar | Jeanneth Gissela Vela Galeas | *Diseñar una interfaz que permita la busqueda por nombre o ID. *Crear una seccion donde se debe ingresar el nombre o ID por medio de un tex file. *Crear un boton fucional para la busqueda. | Leonardo Obando | 5 | 2024-01-14 | Alta | Terminado | Ingresar a la interfaz de busqueda,ingresar el nombre o ID del producto, accionar el boton buscar, verificar si encuentra el articulo ingresado |  | Buscar Productos | Baja | Terminado
REQ014 | El sistema debe permitir la creación de nuevos registros de materiales | Proporcionar la capacidad de añadir o crear materiales en un registro de Materiales | Establecer un método eficaz para el registro de materiales comprados. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | Crear un formulario de registro de materiales que incluya campos para cantidad y costo unitario. | Cristian Acalo | 8h | 2023-12-11 | Alta | Terminado | Verificar que se puedan añadir nuevos materiales al completar el formulario correctamente. |  | Crear registros de materiales |  | Atrasado
REQ015 | El sistema debe permitir la visualización actualizada de los registros de materiales | Permitir la visualización de materiales registrados | Facilitar el acceso a la información detallada sobre materiales registrados. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | Desarrollar una interfaz de usuario que permita visualizar la lista completa de materiales registrados. | Cristian Acalo | 4h | 2023-12-11 | Alta | Terminado | Confirmar que se puede ver la lista de materiales con información detallada. |  | Visualizar registros de materiales
REQ016 | El sistema debe posibilitar la modificación de registros de materiales | Facilitar la modificación de información de materiales registrados | Agilizar el proceso de actualización de datos para mantener la precisión en el registro de materiales. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | Implementar la capacidad de editar la información de cada material en el registro. | Cristian Acalo | 8h | 2023-12-11 | Alta | Terminado | Verificar que los cambios realizados en la información del material se reflejan correctamente. |  | Actualizar registros de materiales
REQ017 | El sistema debe contar con la eliminación de registros de materiales | Posibilitar la eliminación de materiales registrados | Mejorar la gestión del inventario permitiendo la eliminación de materiales obsoletos o no necesarios. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | Agregar una opción para eliminar materiales del registro. | Cristian Acalo | 3h | 2023-12-11 | Alta | Terminado | Confirmar que se pueden eliminar materiales del registro sin afectar otros datos. |  | Eliminar registros de materiales
REQ018 | El sistema debe facilitar el Cálculo de Costos por Material | Automatizar el cálculo del costo total por cada material utilizado en la producción. | Desarrollar un algoritmo que, basado en la cantidad de material utilizado y su costo unitario, calcule el costo total asociado a cada material utilizado en la producción de un producto. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | 1. Implementar un módulo de cálculo de costos por material. 2. Asociar automáticamente los costos calculados a cada producto en el inventario. | Cristian Acalo | 8h | 2023-12-11 | Alta | En desarrollo | 1. Validación del cálculo de costos para diferentes productos. 2. Comprobación de la correcta asociación de costos a productos en el inventario. |  | Cálculo Automatizado de Costos por Material - v1.0.
REQ019 | El sistema debe generar un informe de agenda que incluya los pedidos pendientes y completados. | Implementar un módulo de Generación de Informe de Agenda que compile y presente de manera clara la información de los pedidos, facilitando la toma de decisiones y el seguimiento de actividades. | Generar un informe detallado de la agenda, incluyendo información sobre los pedidos pendientes y completados. La ausencia de esta función dificulta la obtención de una visión general de la situación de los pedidos | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Desarrollar algoritmos para la generación automática de un informe detallado que incluya la información de la agenda (Cliente, productos, fecha de entrega y estado *Implementar funciones que faciliten la exportación e impresión del informe general | Nahir Carrera | 1 | 2024-01-23 | Alta | Terminado | Generar el informe de agenda, verificando la precisión de los datos presentados y asegurándose de que la exportación e impresión funcionen correctamente. |  | Generación de reporte de Agenda
REQ020 | El sistema debe generar un informe de inventario que incluya los productos en stock y en escasez. | Implementar un módulo de Generación de Informe de Inventario que compile y presente de manera clara la información sobre los productos disponibles, facilitando la gestión y reposición eficiente. | Generar un informe detallado del inventario, incluyendo información sobre los productos en stock y aquellos que están en escasez. La falta de esta funcionalidad dificulta la supervisión eficiente del estado del inventario | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Desarrollar algoritmos para la generación automática de un informe detallado que incluya los productos en stock y en escasez. *Implementar funciones que faciliten la exportación e impresión del informe de inventario | Nahir Carrera | 1 | 2024-01-23 | Alta | Terminado | Generar el informe de inventario, verificando la precisión de los datos presentados y asegurándose de que la exportación e impresión funcionen correctamente. |  | Generación de reporte de Inventario
REQ021 | El sistema debe generar un informe general que incluya tanto el Informe de Agenda como el Informe de Inventario. | Implementar un módulo de Generación de Informe General que compile y presente de manera clara la información tanto de la agenda como del inventario, facilitando la toma de decisiones y proporcionando una visión completa del estado del negocio. | Generar un informe general consolidado, incluyendo la información de la agenda y el inventario en un solo documento. La falta de esta función dificulta la obtención de una visión consolidada de la situación del negocio | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Desarrollar algoritmos para la generación automática de un informe detallado que incluya la información de la agenda y el inventario. Implementar funciones que faciliten la exportación e impresión del informe general | Nahir Carrera | 1 | 2024-01-23 | Alta | Terminado | Generando el informe general, verificando la precisión de los datos presentados y asegurándose de que la exportación e impresión funcionen correctamente |  | Generación de reporte General

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | Jeanneth Gissela Vela Galeas |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | Garcia Jonathan
| QUE | Implementar CRUD, para mejorar la eficiencia de la agenda de pedidos, permitiendo al administrados visualizar, editar y eliminar |  | PARA QUE | Implementar el CRUD tiene como finalidad resolver la necesidad del administrador de gestionar pedidos de manera eficiente |  | COMO | Se genera una interfaz en la aplicacion, implementa funciones para el CRUD, mostrar detalles ordenados en la agenda, proporcionar opciones de ordenamiento
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Verificar la presencia de una sección de agenda en la interfaz principal de la aplicacion, probar las funciones del CRUD, confirmar los detalles de los pedidos. |  |  | COMENTARIOS | 0