## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Visualización del listado de materiales. | Administrador | Una interfaz para poder visualizar los materiales que usa mi emprendimiento | Visualizar los materiales que usa mi emprendimiento |  | Alta | Terminado
REQ002 | Añadir materiales | Administrador | Poder ingresar más materiales al sistema | Incrementar el uso de materiales |  | Alta | Terminado
REQ003 | Buscar material | Administrador | Poder buscar datos específicos de la lista de materiales | Encontrar el material que busco |  | Alta | Terminado
REQ004 | Actualización de materiales | Administrador | Poder modificar los datos de algún material específico | Cambiar los datos del material que lo requiera |  | Alta | Terminado
REQ005 | Eliminación de materiales. | Administrador | Eliminar algún material de la lista de materiales | Controlar los materiales que ciculan en mi emprendimiento |  | Alta | Terminado
REQ006 | Visualización del listado de productos | Administrador | Una interfaz para poder visualizar los productos que usa mi emprendimiento | Visualizar los productos que usa mi emprendimiento |  | Alta | Terminado
REQ007 | Añadir productos | Administrador | Poder ingresar más productos al sistema | Incrementar el uso de productos |  | Alta | Terminado
REQ008 | Buscar producto | Administrador | Poder buscar datos específicos de la lista de productos | Encontrar el producto que busco |  | Alta | Terminado
REQ009 | Actualización del producto | Administrador | Poder modificar los datos de algún producto específico | Cambiar los datos del producto que lo requiera |  | Alta | Terminado
REQ010 | Eliminación de productos | Administrador | Eliminar algún producto de la lista de productos | Controlar los productos que ciculan en mi emprendimiento |  | Alta | Terminado

## sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Visualización del listado de materiales. | Administrador | Una interfaz para poder visualizar los materiales que usa mi emprendimiento | Visualizar los materiales que usa mi emprendimiento |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Creación de Controlador |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ001-2 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ001-3 | Creacion de Interfaz donde se mostrará la lista de materiales |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ001-4 | Mostrar los datos de la base de datos en la interfaz |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Añadir materiales | Administrador | Poder ingresar más materiales al sistema | Incrementar el uso de materiales |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ002-2 | Creacion de formulario para ingreso de materiales |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ002-3 | Creacion de migración y modelo para la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ002-4 | Almacenamiento de los datos en la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 7
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Buscar material | Administrador | Poder buscar datos específicos de la lista de materiales | Encontrar el material que busco |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Implementación de DataTables en la tabla de materiales |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
[6 empty] | Total | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Actualización de materiales | Administrador | Poder modificar los datos de algún material específico | Cambiar los datos del material que lo requiera |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ004-2 | Creacion de formulario para editar de material |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ004-3 | Almacenamiento de los datos en la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Eliminación de materiales. | Administrador | Eliminar algún material de la lista de materiales | Controlar los materiales que ciculan en mi emprendimiento |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ005-2 | Creacion de mensaje de confirmación |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ005-3 | Búsqueda y eliminación de material |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Visualización del listado de productos | Administrador | Una interfaz para poder visualizar los productos que usa mi emprendimiento | Visualizar los productos que usa mi emprendimiento |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Creación de Controlador |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ006-2 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ006-3 | Creacion de Interfaz donde se mostrará la lista de productos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ006-4 | Mostrar los datos de la base de datos en la interfaz |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Añadir productos | Administrador | Poder ingresar más productos al sistema | Incrementar el uso de productos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ007-2 | Creacion de formulario para ingreso de productos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ007-3 | Creacion de migración y modelo para la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ007-4 | Almacenamiento de los datos en la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 7
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ008 | Buscar producto | Administrador | Poder buscar datos específicos de la lista de productos | Encontrar el producto que busco |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ008-1 | Implementación de DataTables en la tabla de productos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
[6 empty] | Total | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ009 | Actualización del producto | Administrador | Poder modificar los datos de algún producto específico | Cambiar los datos del producto que lo requiera |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ009-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ009-2 | Creacion de formulario para editar el producto |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ009-3 | Almacenamiento de los datos en la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ010 | Eliminación de productos | Administrador | Eliminar algún producto de la lista de productos | Controlar los productos que ciculan en mi emprendimiento |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ010-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ010-2 | Creacion de mensaje de confirmación |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ010-3 | Búsqueda y eliminación de producto |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 6

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ005-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ006-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ007-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ007-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ008-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ009-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ009-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
REQ009-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ010-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ010-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
REQ010-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Horas Estimadas | 52 | 36 | 17 | 8 | 4 | 2
Horas Estimadas Restantes | 50 | 16 | 19 | 9 | 4 | 2
Conclusión: En general las actividades del Sprint se desarrollaron dentro del tiempo estimado, es decir, el equipo de trabajo se ha desenvuelto productivamente ya que de un total de 52 horas estimadas se finalizaron las actividades con 2 horas de diferencia, sin embargo, se observa que el ritmo de trabajo es estable en la mayoría del trayecto.