## Hoja1
| CRONOGRAMA GRUPO #1 |  |  |  |  | LÍNEA DE TIEMPO
Tema | Asignado a | % Completo | Fecha de inicio | Duración (HORAS) | Fecha fin | time axis 2023-11-16 to 2024-03-07
Inicio Proyecto | Grupo completo | 100 | 2023-11-16 | 1 | 2023-11-17
Creación Perfil del Proyecto | Grupo completo | 100 | 2023-11-17 | 2 | 2023-11-20
Primera revisión | Grupo completo | 100 | 2023-11-20 | 2 | 2023-11-23
Creación Matriz HU | Grupo completo | 100 | 2023-11-20 | 2 | 2023-12-05
Entreviste | Grupo completo | 100 | 2023-12-04 | 2 | 2023-12-04
1ra Defensa | Grupo completo | 100 | 2023-12-05 | 0.25 | 2023-12-05
Revisión Historias Usuario | Grupo completo | 100 | 2023-12-05 | 0.16 | 2023-12-05
Historias de Usuario | Grupo completo | 100 | 2023-12-06 | 1 | 2023-12-12
Revisión documentación | Grupo completo | 100 | 2023-12-13 | 4 | 2023-12-20
Reunión con el cliente | Grupo completo | 100 | 2024-01-10 | 0.25 | 2024-01-10
ERS | Grupo completo | 100 | 2024-01-04 | 5 | 2024-01-12
Avance aplicativo software- Parte 1 (Alertas) | Nahir Carrera | 100 | 2024-01-15 | 1 | 2024-01-15
Avance aplicativo software- Parte 2 (Sistema de Ayuda) | Grupo completo | 100 | 2024-01-17 | 3 | 2024-01-17
Presentación Sprint 1 | Grupo completo | 100 | 2024-01-18 | 1 | 2024-01-18
Reunión - Backlog | Grupo completo | 100 | 2024-01-23 | 0.5 | 2024-01-23
Reunión con el cliente | Grupo completo | 100 | 2024-01-24 | 0.25 | 2024-01-24
Revisión y reporte de errores | Grupo completo | 100 | 2024-01-25 | 0.5 | 2024-01-25
Avance aplicativo software- Parte 2 (Login) | Cristian Acalo | 100 | 2024-01-27 | 2 | 2024-01-27
Avance aplicativo software- Parte 3 (Perfil de usuario) | Cristian Acalo | 100 | 2024-01-28 | 3 | 2024-01-28
Avance aplicativo software- Parte 4 (Migración de Base de datos) | Leonardo Obando | 100 | 2024-01-29 | 2 | 2024-01-29
Reunión con el cliente | Grupo completo | 100 | 2024-02-03 | 0.5 | 2024-02-03
Reunión - Backlog | Grupo completo | 100 | 2024-02-04 | 0.5 | 2024-02-04
Pruebas Caja negra y blanca | Grupo completo | 100 | 2024-02-06 | 1 | 2024-02-07
Revisión y reporte de errores | Grupo completo | 100 | 2024-02-08 | 1 | 2024-02-08
Corrección del aplicativo | Cristian Acalo | 100 | 2024-02-12 | 3 | 2024-02-14
Presentación Sprint 2 | Grupo completo | 100 | 2024-02-15 | 0.5 | 2024-02-15
Avance aplicativo software- Parte 5 (Organizador de Materiales) | Grupo completo | 100 | 2024-02-15 | 26 | 2024-02-17
Avance aplicativo software- Parte 6 (Inventario) | Grupo completo | 100 | 2024-02-17 | 26 | 2024-02-19
Reunión - Backlog | Grupo completo | 100 | 2024-02-19 | 1 | 2024-02-19
Pruebas Caja negra y blanca | Grupo completo | 100 | 2024-02-19 | 1 | 2024-02-19
Revisión y reporte de errores | Grupo completo | 100 | 2024-02-20 | 2 | 2024-02-20
Reunión con el cliente | Grupo completo | 100 | 2024-02-21 | 0.5 | 2024-02-21
Presentación Sprint 3 | Grupo completo | 0 | 2024-02-22 | 0.5 | 2024-02-22
ERS | Grupo completo | 100 | 2024-02-22 | 1 | 2024-02-22
Avance aplicativo software- Parte 7 (Agenda y Reportes) | Grupo completo | 100 | 2024-02-23 |  | 2024-02-26
Avance aplicativo software- Parte 8 (Usuarios y Perfiles) | Grupo completo | 100 | 2024-02-26 |  | 2024-02-29
Avance aplicativo software- Parte 9 (Alertas y Manual de Usuario) | Leonardo Obando | 100 | 2024-02-29 |  | 2024-03-01
Reunión - Backlog | Grupo completo | 0 | 2024-03-02 | 0 | 2024-03-02
Pruebas Caja negra y blanca | Grupo completo | 0 | 2024-03-03 | 0 | 2024-03-03
Revisión y reporte de errores | Grupo completo | 0 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-04
Reunión con el cliente | Grupo completo | 0 | 2024-03-05 | 0 | 2024-03-05
Presentación Sprint 4 (Final) | Grupo completo | 0 | 2024-03-07 | 0 | 2024-03-07
¦