## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de sesion | Administrador | Tener una pantalla de inicio de sesión | ingresar al sistema con un usuario y contraseña |  | Alta | Terminado
REQ002 | Visualización del perfil del usuario | Administrador | Ver la informació del perfil | verificar mis datos de inicio de sesión y sueldo base |  | Alta | Terminado
REQ003 | Actualización del perfil de usuario | Administrador | Disponer de una sección de perfil de usuario | actualizar la información de usuario y contraseña |  | Media | Terminado
REQ004 | Visualización del listado de materiales. | Administrador | Disponer de un listado de los materiales | comprobar los materiales disponibles y sus características como el costo unitario |  | Alta | Terminado
REQ005 | Añadir materiales | Administrador | Tener un formulario de ingreso de materiales | poder agregar materiales a la lista y referenciarlos en los productos |  | Alta | Terminado
REQ006 | Buscar material | Administrador | Tener la opción de búsqueda por ID y nombre | encontrar materiales en la lista |  | Alta | Terminado
REQ007 | Actualización de materiales | Administrador | Tener la opción de actualizar los materiales | modificar la información de los materiales |  | Alta | Terminado
REQ008 | Eliminación de materiales. | Administrador | Tener la opción de eliminar los materiales | evitar redundancia y liberar la lista de materiales innecesarios |  | Alta | Terminado
REQ009 | Visualización del listado de productos | Administrador | Disponer de un listado de los productos | comprobar los productos disponibles y sus características como el costo de producción |  | Alta | Terminado
REQ010 | Añadir productos | Administrador | Tener un formulario de ingreso de productos | poder agregar productos a la lista de inventario |  | Alta | Terminado
REQ011 | Buscar producto | Administrador | Tener la opción de búsqueda por ID y nombre | encontrar productos en la lista |  | Alta | Terminado
REQ012 | Actualización del producto | Administrador | Tener la opción de actualizar los productos | modificar la información de los productos |  | Alta | Terminado
REQ013 | Eliminación de productos | Administrador | Tener la opción de eliminar los productos | evitar redundancia y liberar la lista de productos innecesarios |  | Alta | Terminado
REQ014 | Visualizacion de Roles | Administrador | Visualizar lios roles que se encuentran disponibles en el sistema | tomar en cuenta los roles que se van a asignar a los usuarios |  | Alta | Terminado
REQ015 | Asignacion de Roles | Administrador | Tener la capacidad de asignar usuarios a roles y roles a usuarios | modificar y controlar el acceso a diferentes partes del sistema |  | Alta | Terminado
REQ016 | Visualización de usuarios | Administrador | Visualizar los usuarios registrados en mi sistema | observar los registros que he realizado de los usuarios en mi sistema |  | Alta | Terminado
REQ017 | Añadir usuarios | Administrador | Tener la opción de agregar más usuarios | permitir el acceso a más personas al sistema |  | Alta | Terminado
REQ018 | Actualización de datos de usuarios | Administrador | Tener la posibilidad de actualizar la información de los usuarios registrados en mi sistema | modificar la información de mis colaboradores |  | Alta | Terminado
REQ019 | Eliminación de usuarios | Administrador | Tener la opción de eliminar usuarios de mi sistema | remover los usuarios que ya no son necesarios |  | Alta | Terminado
REQ020 | Visualización de agenda de pedidos | Administrador | Visualizar una lista de pedidos que se han realizado al negocio | obervar el historial de agenda de pedidos |  | Alta | Terminado
REQ021 | Añadir pedidos | Administrador | Tener la opción de agregar nuevos pedidos | añadir pedidos según los vayan realizando |  | Alta | Terminado
REQ022 | Buscar pedidos | Administrador | Tener la opcion de buscar pedidos por cualquier campo | manejar de mejor manera el registro de pedidos |  | Alta | Terminado
REQ023 | Actualizar información de pedidos | Administrador | Tener la capacidad de actualizar o cambiar información de los pedidos existentes | modificar la información de los pedidos existentes |  | Alta | Terminado
REQ024 | Elminar pedidos | Administrador | Tener la opción de eliminar pedidos | remover pedidos |  | Alta | Terminado
REQ025 | Generar reportes | Administrador | Poder generar reportes de acuerdo a secciones e intervalo de fecha | obtener un reporte personalizado con las opciones que elija |  | Alta | Terminado
REQ026 | Recibir alertas por stock | Administrador | Recibir alertas para informarme sobre la baja de stock en productos | informarme sobre el stock que se encuentra en niveles bajos |  | Alta | Terminado
REQ027 | Recibir alertas de próximas entregas | Administrador | Recibir alertas de las entregas pendientes | informarme sobre las entregas próximas a realizarse |  | Alta | Terminado
REQ028 | Recibir alertas por entregas atrasadas | Administrador | Recibir alertas que me indiquen los pedidos que se encuentran atrasados | informarme sobre los pedidos de los cuales ya ha pasado su fecha de entrega |  | Alta | Terminado
REQ029 | Guía de usuario | Administrador | Disponer de una sección que me guíe a través del uso del aplicativo | tener un mejor control y más completo del sistema |  | Alta | Terminado

## sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Inicio de sesion | Administrador | Tener una pantalla de inicio de sesión | ingresar al sistema con un usuario y contraseña |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear interfaz de inicio de sesión |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ001-2 | Crear la base de datos y tabla de usuarios |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ001-3 | Hacer la validación de usuario y contraseña |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Visualización del perfil del usuario | Administrador | Ver la informació del perfil | verificar mis datos de inicio de sesión y sueldo base |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear interfaz de perfil de usuario |  |  |  | Cristian Acalo |  | 0.5
REQ002-2 | Recuperar la información de la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 0.5
[6 empty] | Total | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Actualización del perfil de usuario | Administrador | Disponer de una sección de perfil de usuario | actualizar la información de usuario y contraseña |  | Media | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear interfaz de perfil de usuario |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ003-2 | Crear la conexión a la base de datos para actualizar el perfil |  |  |  | Leonardo Obando |  | 2
REQ003-3 | Hacer la validación de ingreso de usuario, contraseña, sueldo base y correo |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Visualización del listado de materiales. | Administrador | Una interfaz para poder visualizar los materiales que usa mi emprendimiento | Visualizar los materiales que usa mi emprendimiento |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Creación de Controlador |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ004-2 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ004-3 | Creacion de Interfaz donde se mostrará la lista de materiales |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ004-4 | Mostrar los datos de la base de datos en la interfaz |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Añadir materiales | Administrador | Poder ingresar más materiales al sistema | Incrementar el uso de materiales |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ005-2 | Creacion de formulario para ingreso de materiales |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ005-3 | Creacion de migración y modelo para la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ005-4 | Almacenamiento de los datos en la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 7
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Buscar material | Administrador | Poder buscar datos específicos de la lista de materiales | Encontrar el material que busco |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Implementación de DataTables en la tabla de materiales |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
[6 empty] | Total | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Actualización de materiales | Administrador | Poder modificar los datos de algún material específico | Cambiar los datos del material que lo requiera |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ007-2 | Creacion de formulario para editar de material |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ007-3 | Almacenamiento de los datos en la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ008 | Eliminación de materiales. | Administrador | Eliminar algún material de la lista de materiales | Controlar los materiales que ciculan en mi emprendimiento |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ008-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ008-2 | Creacion de mensaje de confirmación |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ008-3 | Búsqueda y eliminación de material |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ009 | Visualización del listado de productos | Administrador | Una interfaz para poder visualizar los productos que usa mi emprendimiento | Visualizar los productos que usa mi emprendimiento |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ009-1 | Creación de Controlador |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ009-2 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ009-3 | Creacion de Interfaz donde se mostrará la lista de productos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ009-4 | Mostrar los datos de la base de datos en la interfaz |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ010 | Añadir productos | Administrador | Poder ingresar más productos al sistema | Incrementar el uso de productos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ010-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ010-2 | Creacion de formulario para ingreso de productos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ010-3 | Creacion de migración y modelo para la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ010-4 | Almacenamiento de los datos en la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 7
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ011 | Buscar producto | Administrador | Poder buscar datos específicos de la lista de productos | Encontrar el producto que busco |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ011-1 | Implementación de DataTables en la tabla de productos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
[6 empty] | Total | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ012 | Actualización del producto | Administrador | Poder modificar los datos de algún producto específico | Cambiar los datos del producto que lo requiera |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ012-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ012-2 | Creacion de formulario para editar el producto |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ012-3 | Almacenamiento de los datos en la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ013 | Eliminación de productos | Administrador | Eliminar algún producto de la lista de productos | Controlar los productos que ciculan en mi emprendimiento |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ013-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ013-2 | Creacion de mensaje de confirmación |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ013-3 | Búsqueda y eliminación de producto |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ014 | Visualizacion de Roles | Administrador | Visualizar lios roles que se encuentran disponibles en el sistema | tomar en cuenta los roles que se van a asignar a los usuarios |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ014-1 | Creación de Controlador para Roles |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ014-2 | Creación de tablas y relaciones |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ014-3 | Creación de modelo |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ014-4 | Creación de grupo de rutas para los controladores |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ014-5 | Creación de Vista para lista de roles |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
[6 empty] | Total | 5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ015 | Asignacion de Roles | Administrador | Tener la capacidad de asignar usuarios a roles y roles a usuarios | modificar y controlar el acceso a diferentes partes del sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ015-1 | Creación de vista de perfil de rol |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ015-2 | Creación de Lógica de asignación desde perfil de rol |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ015-3 | Creación de lógica de asignación desde perfil de usuario |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
[6 empty] | Total | 7
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ016 | Visualización de usuarios | Administrador | Visualizar los usuarios registrados en mi sistema | observar los registros que he realizado de los usuarios en mi sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ016-1 | Creación de interfaz para usuarios |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ016-2 | Creación de lógica para búsqueda y muestra de datos en la vista |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
REQ016-3 | Validación de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ016-4 | Habilitación de Impersonate |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
[6 empty] | Total | 7
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ017 | Añadir usuarios | Administrador | Tener la opción de agregar más usuarios | permitir el acceso a más personas al sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ017-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ017-2 | Creacion de formulario para ingreso de usuarios |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ017-4 | Almacenamiento de los datos en la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ018 | Actualización de datos de usuarios | Administrador | Tener la posibilidad de actualizar la información de los usuarios registrados en mi sistema | modificar la información de mis colaboradores |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ018-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ018-2 | Creacion de formulario para editar el usuario |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
REQ018-3 | Almacenamiento de los datos en la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ019 | Eliminación de usuarios | Administrador | Tener la opción de eliminar usuarios de mi sistema | remover los usuarios que ya no son necesarios |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ019-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ019-2 | Creacion de mensaje de confirmación |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ019-3 | Búsqueda y eliminación de usuario |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
[6 empty] | Total | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ020 | Visualización de agenda de pedidos | Administrador | Visualizar una lista de pedidos que se han realizado al negocio | obervar el historial de agenda de pedidos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ020-1 | Creación de Controlador |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
REQ020-2 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ020-3 | Creación de interfaz para pedidos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ020-4 | Creación de lógica para búsqueda y muestra de datos en la vista |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
[6 empty] | Total | 5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ021 | Añadir pedidos | Administrador | Tener la opción de agregar nuevos pedidos | añadir pedidos según los vayan realizando |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ021-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ021-2 | Creacion de formulario para ingreso de usuarios |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ021-3 | Almacenamiento de los datos en la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ022 | Buscar pedidos | Administrador | Tener la opcion de buscar pedidos por cualquier campo | manejar de mejor manera el registro de pedidos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ022-1 | Implementación de DataTables en la tabla de pedidos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
[6 empty] | Total | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ023 | Actualizar información de pedidos | Administrador | Tener la capacidad de actualizar o cambiar información de los pedidos existentes | modificar la información de los pedidos existentes |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ023-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ023-2 | Creacion de formulario para editar el usuario |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
REQ023-3 | Almacenamiento de los datos en la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ024 | Elminar pedidos | Administrador | Tener la opción de eliminar pedidos | remover pedidos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ024-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ024-2 | Creacion de mensaje de confirmación |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ024-3 | Búsqueda y eliminación de usuario |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
[6 empty] | Total | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ025 | Generar reportes | Administrador | Poder generar reportes de acuerdo a secciones e intervalo de fecha | obtener un reporte personalizado con las opciones que elija |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ025-1 | Creación de Controlador |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ025-2 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ025-3 | Creación de interfaz para generar los reportes |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
REQ025-4 | Creación de lógica para reportes |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ026 | Recibir alertas por stock | Administrador | Recibir alertas para informarme sobre la baja de stock en productos | informarme sobre el stock que se encuentra en niveles bajos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ026-1 | Creación de Lógica para la recopilación de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ026-2 | Creación de sección de alertas por stock bajo en la página principal |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
[6 empty] | Total | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ027 | Recibir alertas de próximas entregas | Administrador | Recibir alertas de las entregas pendientes | informarme sobre las entregas próximas a realizarse |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ027-1 | Creación de Lógica para la recopilación de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ027-2 | Creación de sección de alertas de próximas entregas |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
[6 empty] | Total | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ028 | Recibir alertas por entregas atrasadas | Administrador | Recibir alertas que me indiquen los pedidos que se encuentran atrasados | informarme sobre los pedidos de los cuales ya ha pasado su fecha de entrega |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ028-1 | Creación de Lógica para la recopilación de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ028-2 | Creación de sección de alertas por entregas atrasadas |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
[6 empty] | Total | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ029 | Guía de usuario | Administrador | Disponer de una sección que me guíe a través del uso del aplicativo | tener un mejor control y más completo del sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ029-1 | Creación de Interfaz para guía de usuario |  |  |  | Jefferson Obando |  | 1
REQ029-2 | Adición de todas las secciones del sistema |  |  |  | Jefferson Obando |  | 3
[6 empty] | Total | 4

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ001-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ006-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ007-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ007-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ008-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ008-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ008-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ009-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ009-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ009-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ009-4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ010-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ010-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ010-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ010-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ011-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ012-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ012-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
REQ012-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ013-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ013-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
REQ013-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ014-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ014-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ014-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ014-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ014-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ015-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ015-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ015-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ016-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ016-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ016-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ016-4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ017-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ017-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ017-4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ018-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ018-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ018-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ019-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ019-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ019-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ020-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ020-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ020-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ020-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ021-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ021-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
REQ021-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ022-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ023-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ023-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
REQ023-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
REQ024-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ024-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ024-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ025-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ025-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ025-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ025-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ026-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ026-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ027-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ027-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ028-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ028-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ029-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ029-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
Horas Estimadas | 130 | 78 | 57 | 35 | 22 | 3
Horas Estimadas Restantes | 127 | 52 | 21 | 22 | 13 | 19
Conclusión: En general las actividades se desarrollaron muy por encima del tiempo estimado durante la segunda mitad del trayecto y deacuerdo al tiempo en la primera mitad. Se observa que el ritmo de trabajo no es muy estable pero las actividades se cumplen y no existen retrasos.
Recomendación: Llevar un ritmo de trabajo constante durante todo el proceso para desarrollar las actividades efectivamente y evitar sobre esfuerzo o retrasos