## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema debe monitorear constantemente los niveles de inventario de productos para generar alertas sobre los niveles bajos de inventario. | Disponer de un Cron Job que se encuentre en constante ejecución para que alerte al usuario sobre los niveles de inventario en los materiales y productos | Para proporcionar a los usuarios información precisa y actualizada sobre los niveles de existencias de productos. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Usar un Cron Job programado para ejecutarse cada determinado tiempo que se necesite evaluar las condiciones del inventario. * Usar una interfaz agradable para cada notificación o alerta. | Leonardo Obando | 3 | 2024-01-01 | Alta | En proceso | Con datos de prueba, comprobar el funcionamiento de las alertas cuando se modifican los datos del inventario. | La frecuencia del monitoreo debe ser configurable para adaptarse a las necesidades específicas del negocio. | Creación de alertas para los niveles bajos de inventario.
REQ002 | El sistena debe generar una alerta cuando un producto alcance un umbral mínimo de existencias. | Contar con un sistema de alertas automatizado que detecte cuando los niveles de inventario de un producto caen por debajo de un umbral predefinido. | Alertar a los usuarios sobre la necesidad de reabastecer productos antes de que alcancen niveles críticos. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Permitir establecer condiciones de umbral para cada producto. * Configurar un sistema que genere automáticamente alertas cuando se cumplan estas condiciones. | Nahir Carrera | 4 | 2024-01-02 | Alta | En proceso | Verificar a través de simulaciones de bajos niveles de inventario y revisión de registros de alertas generadas. | Se debe permitir la personalización de umbrales por cada producto. | Adición umbrales a las alertas.
REQ003 | El sistema debe mostrar alertas deben con información detallada sobre el producto, cantidad disponible. | Mejorar la interfaz de alertas para incluir datos específicos del producto, cantidad actual y ubicación dentro del inventario. | Proporcionar al usuario detalles precisos sobre los productos afectados por las alertas de inventario. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Permitir establecer condiciones de umbral para cada producto. * Realizar las consultas necesarias para incluir el nombre del producto y cantidad disponible. | Jonathan Garcia | 6 | 2024-01-03 | Media | En proceso | Verificar mediante pruebas de usabilidad, asegurándose de que la información presentada sea clara y fácil de entender para el usuario |  | Adición de información adicional a las alertas.
REQ004 | Las alertas deben ser visibles en una interfaz intuitiva y fácil de entender para el usuario. | Rediseñar la interfaz de alertas para que sea intuitiva y proporcionar una experiencia de usuario mejorada. | Garantizar que los usuarios puedan acceder y comprender fácilmente las alertas del sistema. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Permitir que se puedan personalizar las alertas de acuerdo a su priordad. Brindando un diseño especial a cada una. | Cristian Acalo | 3 | 2024-01-04 | Media | En proceso | Generar diferentes tipos de alertas para comprobar que sean amigables on el usuario. | La interfaz de alertas debe ser consistente con el estilo general del sistema y su prioridad. | Mejoramiento en el diseño de las alertas.
REQ005 | El sistema debe generar una alerta cuando un pedido esté pendiente de cumplimiento. | Implementar un sistema de alertas automatizado que identifique los pedidos pendientes y genere alertas correspondientes. | Notificar al usuario sobre la existencia de pedidos pendientes que requieren atención inmediata. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Establecer condiciones que identifiquen un pedido como pendiente y configurar alertas automáticas para estos casos. | Leonardo Obando | 6 | 2024-01-05 | Alta | En proceso | Verificar a través de simulaciones de pedidos pendientes y revisión de registros de alertas generadas. | Las alertas deben contener información clave sobre el pedido, como cliente, fecha de entrega y productos involucrados. | Creación de alertas para los pedidos pendientes.
REQ006 | El sistema debe permitir a los usuarios personalizar los umbrales de tiempo de pedidos pendientes para recibir alertas según sus necesidades específicas. | Agregar una funcionalidad de configuración que permita al usuario personalizar los límites de tiempo para recibir alertas de pedidos pendientes. | Ofrecer a los usuarios flexibilidad para adaptar las notificaciones a sus procesos y tiempos de gestión específicos. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Incorporar una sección de configuración en la interfaz que permita a los usuarios definir sus propios umbrales de tiempo para las alertas de pedidos pendientes. | Cristian Acalo | 8 | 2024-01-06 | Media | En proceso | Verificar mediante pruebas de usuario, asegurándose de que la configuración de umbrales sea fácil de entender y aplicar. |  | Adición de umbral de tiempo para las alertas de los pedidos.
REQ007 | El sistema debe tener una sección de ayuda la cual debe proporcionar información clara y detallada sobre las principales funcionalidades del sistema. | Mejorar la sección de ayuda para incluir descripciones detalladas y claras de las principales funcionalidades del sistema. | Facilitar a los usuarios la comprensión y uso efectivo del sistema a través de información informativa y accesible. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | Desarrollar contenido detallado para cada funcionalidad clave del sistema, utilizando un lenguaje claro y ejemplos ilustrativos cuando sea necesario. | Jonathan Garcia | 4 | 2024-01-07 | Alta | En proceso | Verificar mediante revisiones internas y pruebas de usabilidad para evaluar la comprensión y utilidad de la información proporcionada. | La sección de ayuda debe ser fácilmente accesible desde cualquier parte del sistema. | Creación de sección de ayuda para el usuario.
[14 empty] | Alta | No iniciado
[14 empty] | Media | En proceso
[14 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | Jeanneth Gissela Vela Galeas |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Leonardo Obando
| QUE | Implementar un sistema de alertas automatizado que identifique los pedidos pendientes y genere alertas correspondientes. |  | PARA QUE | Notificar al usuario sobre la existencia de pedidos pendientes que requieren atención inmediata. |  | COMO | * Establecer condiciones que identifiquen un pedido como pendiente y configurar alertas automáticas para estos casos.
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Verificar a través de simulaciones de pedidos pendientes y revisión de registros de alertas generadas. |  |  | COMENTARIOS | Las alertas deben contener información clave sobre el pedido, como cliente, fecha de entrega y productos involucrados.