## Hoja1
| CRONOGRAMA GRUPO #1 |  |  |  |  | LÍNEA DE TIEMPO
Tema | Asignado a | % Completo | Fecha de inicio | Duración (HORAS) | Fecha fin | time axis 2023-11-16 to 2024-02-29
Inicio Proyecto | Grupo completo | 100 | 2023-11-16 | 1 | 2023-11-17
Creación Perfil del Proyecto | Grupo completo | 100 | 2023-11-17 | 2 | 2023-11-20
Primera revisión | Grupo completo | 100 | 2023-11-20 | 2 | 2023-11-23
Creación Matriz HU | Grupo completo | 100 | 2023-11-20 | 2 | 2023-12-05
Entreviste | Grupo completo | 100 | 2023-12-04 | 2 | 2023-12-04
1ra Defensa | Grupo completo | 100 | 2023-12-05 | 0.25 | 2023-12-05
Revisión Historias Usuario | Grupo completo | 100 | 2023-12-05 | 0.16 | 2023-12-05
Historias de Usuario | Grupo completo | 100 | 2023-12-06 | 1 | 2023-12-12
Revisión documentación | Grupo completo | 100 | 2023-12-13 | 4 | 2023-12-20
Reunión con el cliente | Grupo completo | 100 | 2024-01-10 | 0.25 | 2024-01-10
ERS | Grupo completo | 100 | 2024-01-04 | 5 | 2024-01-12
Avance aplicativo software- Parte 1 (Alertas) | Nahir Carrera | 100 | 2024-01-15 | 1 | 2024-01-15
Avance aplicativo software- Parte 2 (Sistema de Ayuda) | Grupo completo | 100 | 2024-01-17 | 3 | 2024-01-17
Presentación Sprint 1 | Grupo completo | 100 | 2024-01-18 | 1 | 2024-01-18
Reunión - Backlog | Grupo completo | 100 | 2024-01-23 | 0.5 | 2024-01-23
Reunión con el cliente | Grupo completo | 100 | 2024-01-24 | 0.25 | 2024-01-24
Revisión y reporte de errores | Grupo completo | 100 | 2024-01-25 | 0.5 | 2024-01-25
Avance aplicativo software- Parte 2 (Login) | Cristian Acalo | 100 | 2024-01-27 | 2 | 2024-01-27
Avance aplicativo software- Parte 3 (Perfil de usuario) | Cristian Acalo | 100 | 2024-01-28 | 3 | 2024-01-28
Avance aplicativo software- Parte 4 (Migración de Base de datos) | Leonardo Obando | 100 | 2024-01-29 | 2 | 2024-01-29
Reunión con el cliente | Grupo completo | 0 | 2024-02-03 | 0 | 2024-02-03
Reunión - Backlog | Grupo completo | 0 | 2024-02-04 | 0 | 2024-02-04
Revisión y reporte de errores | Grupo completo | 0 | 2024-02-05 | 0 | 2024-02-05
Presentación Sprint 2 | Grupo completo | 0 | 2024-02-06 | 0 | 2024-02-06