## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema debe solicitar un inicio de sesión al abrirse, requiriendo un nombre de usuario y contraseña. | Implementar una pantalla de inicio de sesión que solicite al usuario ingresar un nombre de usuario y contraseña, asegurando un acceso seguro y controlado al software. | Brindar una forma segura y controlada de acceder al sistema, garantizando la autenticación de usuarios a través de un proceso de inicio de sesión. La ausencia de esta funcionalidad dificulta el acceso controlado y seguro a la aplicación. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Diseñar una interfaz de inicio de sesión que incluya campos para el nombre de usuario y la contraseña * Desarrollar un mecanismo de validación que verifique la autenticidad de las credenciales ingresadas * Implementar un flujo de control que permita el acceso al sistema solo después de una autenticación exitosa. | Cristian Acalo | 3 | 2024-01-04 | Alta | Terminado | Intentar acceder al sistema, ingresando credenciales correctas e incorrectas para verificar la autenticación y el acceso adecuado. |  | Inicio de Sesión
REQ002 | El sistema debe permitir al usuario actualizar su información a su preferencia. | Implementar una funcionalidad de actualización de usuario que permita al usuario modificar tanto su nombre de usuario y su contraseña como sueldo base, garantizando la seguridad y autenticidad del proceso. | Permitir al usuario actualizar su información cuando lo desee, proporcionando flexibilidad y control sobre sus datos. La falta de esta funcionalidad limita la capacidad de los usuarios para gestionar y personalizar sus credenciales de acceso. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Diseñar una interfaz que permita al usuario ingresar y confirmar sus credenciales (nombre de usuario, contraseña, sueldo base) * Desarrollar un proceso de validación que verifique la autenticidad de la actualización de credenciales. | Cristian Acalo | 3 | 2024-01-04 | Media | Terminado | Intentar actualizar el nombre de usuario, la contraseña y sueldo base, verificando que el proceso sea exitoso y que las nuevas credenciales sean válidas para acceder al sistema.
[14 empty] | Alta | No iniciado
[14 empty] | Media | En proceso
[14 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | #N/A |  | #N/A
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| QUE | #N/A |  | PARA QUE | #N/A |  | COMO | #N/A
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | #N/A |  |  | COMENTARIOS | #N/A