## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de sesion | Administrador | Tener una pantalla de inicio de sesión | ingresar al sistema con un usuario y contraseña |  | Alta | Terminado
REQ002 | Actualización del perfil de usuario | Administrador | Disponer de una sección de perfil de usuario | actualizar la información de usuario y contraseña |  | Media | Terminado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Inicio de sesion | Administrador | Tener una pantalla de inicio de sesión | ingresar al sistema con un usuario y contraseña |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear interfaz de inicio de sesión |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ001-2 | Creación de base de datos y tabla de usuarios |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ001-3 | Validaciones |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Actualización del perfil de usuario | Administrador | Disponer de una sección de perfil de usuario | actualizar la información de usuario y contraseña |  | Media | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear interfaz de inicio de sesión |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ002-2 | Base de datos y relaciones |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
REQ002-3 | Validaciones |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 5

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ001-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2
Horas Estimadas Restantes | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
Conclusión: En general las actividades del Sprint se desarrollaron dentro del tiempo estimado, es decir, el equipo de trabajo se ha desenvuelto productivamente ya que de un total de 9 horas estimadas se finalizaron las actividades con 2 horas de diferencia, sin embargo, se observa que el ritmo de trabajo es muy variante entre los días trabajados.