## Hoja1
| CRONOGRAMA GRUPO #1 |  |  |  |  | LÍNEA DE TIEMPO
Tema | Asignado a | % Completo | Fecha de inicio | Duración (HORAS) | Fecha fin | time axis 2023-11-16 to 2024-02-29
Inicio Proyecto | Grupo completo |  | 2023-11-16 |  | 2023-11-17
Creación Perfil Usuario V1 | Grupo completo | 100 | 2023-11-17 | 2 | 2023-11-20 | bar: 2023-11-17 to 2023-11-29
Primera revisión | Grupo completo | 100 | 2023-11-20 | 2 | 2023-11-23
Entrevista | Grupo completo | 100 | 2023-12-04 | 2 | 2023-12-04
Creación Matriz HU | Grupo completo | 50 | 2023-11-20 | 2 | 2023-12-05 | bar: 2023-11-20 to 2023-12-27
1ra Defensa | Grupo completo | 100 | 2023-12-05 | 0.25 | 2023-12-05
Revisión Historias Usuario | Grupo completo | 100 | 2023-12-05 | 0.16 | 2023-12-05
Historias de Usuario | Grupo completo | 100 | 2023-12-06 | 1 | 2023-12-12
Avance aplicativo software- Parte 1 | Nahir Carrera | 0 | 2023-12-14 | 0 | 2024-01-01
Reunión - Backlog | Grupo completo | 0 | 2024-01-01 | 0 | 2024-01-01
Avance aplicativo software- Parte 2 | Nahir Carrera | 0 | 2024-01-01 | 0 | 2024-01-08
Avance aplicativo software- Parte 3 | Nahir Carrera | 0 | 2024-01-08 | 0 | 2024-01-14
Reunión - Backlog | Grupo completo | 0 | 2024-01-14 | 0 | 2024-01-14
Presentación Sprint 1 | Grupo completo | 0 | 2024-01-08 | 0 | 2024-01-08
Entrevista Sprint | Grupo completo - Cliente | 0 | 2024-01-10 | 0 | 2024-01-10
Realización Caja Blanca V1 | Grupo completo | 0 | 2024-01-11 | 0 | 2024-01-11
Realización Caja Negra V1 | Grupo completo | 0 | 2024-01-14 | 0 | 2024-01-14
Avance aplicativo software- Parte 4 | Nahir Carrera | 0 | 2024-01-11 | 0 | 2024-01-18
Avance aplicativo software- Parte 5 | Nahir Carrera | 0 | 2024-01-11 | 0 | 2024-01-18
Reunión - Backlog | Grupo completo | 0 | 2024-01-18 | 0 | 2024-01-18
Avance aplicativo software- Parte 6 | Nahir Carrera | 0 | 2024-01-18 | 0 | 2024-01-23
Reunión - Backlog | Grupo completo | 0 | 2024-01-23 | 0 | 2024-01-23
Presentación Sprint 2 | Grupo completo | 0 | 2024-01-11 | 0 | 2024-01-11
Entrevista Sprint | Grupo completo - Cliente | 0 | 2024-01-15 | 0 | 2024-01-14
Realización Caja Blanca V1 | Grupo completo | 0 | 2024-01-19 | 0 | 2024-01-19
Realización Caja Negra V1 | Grupo completo | 0 | 2024-01-23 | 0 | 2024-01-23
Presentación Sprint 3 | Grupo completo - Tester | 0 | 2024-01-24 | 0 | 2024-01-24
Casos de uso V1 | Grupo completo | 0 | 2024-02-01 | 0 | 2024-02-01
Reporte de Errores V2 | Grupo completo - Tester | 0 | 2024-02-02 | 0 | 2024-02-02
Casos de uso V2 | Grupo completo | 0 | 2024-02-02 | 0 | 2024-02-02
Perfil de Usuario V2 | Grupo completo | 0 | 2024-02-03 | 0 | 2024-02-03
Entrevista Cliente 2 | Grupo completo - Tester | 0 | 2024-01-29 | 0 | 2024-01-29
Presentación Entrevista Cliente 2 | Grupo Completo | 0 | 2024-02-04 | 0 | 2024-02-04
Presentación Documentación | Grupo Completo | 0 | 2024-02-05 | 0 | 2024-02-05