## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Alertas de Inventario y Agenda | Administrador | Tener una apartado de alertas sobre productos bajos en stock y pedidos pendientes | Gestionar el inventario de productos y agenda dentro del sistema |  | Alta | En proceso
REQ002 | Guía de uso | Administrador | Disponer un apartado de ayuda | Consultar las funcionalidades del sistema cuando no recuerde como usar la aplicación |  | Media | No iniciado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Alertas de Inventario y Agenda | Administrador | Tener una apartado de alertas sobre productos bajos en stock y pedidos pendientes | Gestionar el inventario de productos y agenda dentro del sistema |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear filtro para la base de datos productos bajos en stock |  |  |  | Nahir Carrera |  | 1
REQ001-2 | Crear filtro para la base de datos pedidos pendientes |  |  |  | Nahir Carrera |  | 1
REQ001-3 | Crear interfaz en página principal para mostrar las alertas |  |  |  | Nahir Carrera |  | 1
[6 empty] | Total | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Guía de uso | Administrador | Disponer un apartado de ayuda | Consultar las funcionalidades del sistema cuando no recuerde como usar la aplicación |  | Media | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Construir la guía para personalización de Perfil de Usuario |  |  |  | Leonardo Obando |  | 2
REQ002-2 | Construir la guía para uso de Organizador de materiales |  |  |  | Cristian Acalo |  | 4
REQ002-3 | Construir la guía de usuario para uso de Inventario |  |  |  | Leonardo Obando |  | 3
REQ002-4 | Construir la guía para uso de Agenda |  |  |  | Jonathan García |  | 3
REQ002-5 | Construir la guía para impresión de Reportes |  |  |  | Jonathan García |  | 1
REQ002-6 | Crear la interfaz el aplicativo para navegar entre las secciones de la guía |  |  |  | Cristian Acalo |  | 5
[6 empty] | Total | 18

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ002-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4
REQ002-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5
REQ002-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ002-4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5
REQ002-5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5
REQ002-6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
Horas Estimadas | 18 | 13 | 9 | 0 | -5 | -8
Horas Estimadas Restantes | 18 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | 0