## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO "ENTRE HILOS & ALGODÓN" |  | NOVIEMBRE | [14 empty] | DICIEMBRE | [30 empty] | ENERO | [30 empty] | FEBRERO
FASE | ACTIVIDADES | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Planificación | Definición del título, problema y objetivos del proyecto | DICIEMBRE 22: FIESTAS
Análisis | Fijar alcance del proyecto | bar: NOVIEMBRE 17 to NOVIEMBRE 19
Definir marco metodológico | bar: NOVIEMBRE 18 to NOVIEMBRE 29
Entrevista con el usuario | bar: DICIEMBRE 6
Elaboración de historias de usuario | bar: NOVIEMBRE 30 to DICIEMBRE 6
Establecimiento de requerimientos | bar: DICIEMBRE 6 to DICIEMBRE 12
Planificación de recursos y cronograma | bar: NOVIEMBRE 29 to DICIEMBRE 5
Revisión y corrección del perfil del proyecto | bar: NOVIEMBRE 21; NOVIEMBRE 29; DICIEMBRE 5; DICIEMBRE 15
Diseño | Selección de herramientas de desarrollo | bar: NOVIEMBRE 24 to DICIEMBRE 15
Modelado diagramas UML | bar: DICIEMBRE 15 to DICIEMBRE 21
Revisión y corección del diseño | bar: DICIEMBRE 15; DICIEMBRE 21
Construcción | Desarrollo interfaz de login | bar: ENERO 1 to ENERO 7
Desarrollo interfaz principal | bar: ENERO 1 to ENERO 7
Desarrollo interfaz de organizador de materiales | bar: ENERO 8 to ENERO 14
Desarrollo interfaz de inventario | bar: ENERO 11 to ENERO 18
Desarrollo interfaz de agenda | bar: ENERO 11 to ENERO 18
Desarrollo interfaz de generación de reportes | bar: ENERO 18 to ENERO 22
Pruebas | Pruebas funcionales
Documentación | Elaboración del perfil del proyecto | bar: NOVIEMBRE 16 to DICIEMBRE 5
Elaboración del manual de usuario | bar: ENERO 1 to ENERO 26
Revisión de la documentación | bar: DICIEMBRE 5; ENERO 26
Entrega | Entrega del proyecto | bar: ENERO 28 to ENERO 30
Capacitación del usuario | bar: ENERO 29 to FEBRERO 5