## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de sesion | Administrador | Tener una pantalla de inicio de sesión | ingresar al sistema con un usuario y contraseña |  | Alta | Terminado
REQ002 | Visualización del perfil del usuario | Administrador | Ver la informació del perfil | verificar mis datos de inicio de sesión y sueldo base |  | Alta | Terminado
REQ003 | Actualización del perfil de usuario | Administrador | Disponer de una sección de perfil de usuario | actualizar la información de usuario y contraseña |  | Media | Terminado
REQ004 | Visualización del listado de materiales. | Administrador | Disponer de un listado de los materiales | comprobar los materiales disponibles y sus características como el costo unitario |  | Alta | Terminado
REQ005 | Añadir materiales | Administrador | Tener un formulario de ingreso de materiales | poder agregar materiales a la lista y referenciarlos en los productos |  | Alta | Terminado
REQ006 | Buscar material | Administrador | Tener la opción de búsqueda por ID y nombre | encontrar materiales en la lista |  | Alta | Terminado
REQ007 | Actualización de materiales | Administrador | Tener la opción de actualizar los materiales | modificar la información de los materiales |  | Alta | Terminado
REQ008 | Eliminación de materiales. | Administrador | Tener la opción de eliminar los materiales | evitar redundancia y liberar la lista de materiales innecesarios |  | Alta | Terminado
REQ009 | Visualización del listado de productos | Administrador | Disponer de un listado de los productos | comprobar los productos disponibles y sus características como el costo de producción |  | Alta | Terminado
REQ010 | Añadir productos | Administrador | Tener un formulario de ingreso de productos | poder agregar productos a la lista de inventario |  | Alta | Terminado
REQ011 | Buscar producto | Administrador | Tener la opción de búsqueda por ID y nombre | encontrar productos en la lista |  | Alta | Terminado
REQ012 | Actualización del producto | Administrador | Tener la opción de actualizar los productos | modificar la información de los productos |  | Alta | Terminado
REQ013 | Eliminación de productos | Administrador | Tener la opción de eliminar los productos | evitar redundancia y liberar la lista de productos innecesarios |  | Alta | Terminado
REQ014 | Visualizacion de Roles | Administrador | Visualizar lios roles que se encuentran disponibles en el sistema | tomar en cuenta los roles que se van a asignar a los usuarios |  | Media | Terminado
REQ015 | Asignacion de Roles | Administrador | Tener la capacidad de asignar usuarios a roles y roles a usuarios | modificar y controlar el acceso a diferentes partes del sistema |  | Media | Terminado
REQ016 | Visualización de usuarios | Administrador | Visualizar los usuarios registrados en mi sistema | observar los registros que he realizado de los usuarios en mi sistema |  | Alta | Terminado
REQ017 | Añadir usuarios | Administrador | Tener la opción de agregar más usuarios | permitir el acceso a más personas al sistema |  | Alta | Terminado
REQ018 | Actualización de datos de usuarios | Administrador | Tener la posibilidad de actualizar la información de los usuarios registrados en mi sistema | modificar la información de mis colaboradores |  | Media | Terminado
REQ019 | Eliminación de usuarios | Administrador | Tener la opción de eliminar usuarios de mi sistema | remover los usuarios que ya no son necesarios |  | Media | Terminado
REQ020 | Visualización de agenda de pedidos | Administrador | Visualizar una lista de pedidos que se han realizado al negocio | obervar el historial de agenda de pedidos |  | Alta | Terminado
REQ021 | Añadir pedidos | Administrador | Tener la opción de agregar nuevos pedidos | añadir pedidos según los vayan realizando |  | Alta | Terminado
REQ022 | Buscar pedidos | Administrador | Tener la opcion de buscar pedidos por cualquier campo | manejar de mejor manera el registro de pedidos |  | Alta | Terminado
REQ023 | Actualizar información de pedidos | Administrador | Tener la capacidad de actualizar o cambiar información de los pedidos existentes | modificar la información de los pedidos existentes |  | Alta | Terminado
REQ024 | Elminar pedidos | Administrador | Tener la opción de eliminar pedidos | remover pedidos |  | Alta | Terminado
REQ025 | Generar reportes | Administrador | Poder generar reportes de acuerdo a secciones e intervalo de fecha | obtener un reporte personalizado con las opciones que elija |  | Alta | Terminado
REQ026 | Recibir alertas por stock | Administrador | Recibir alertas para informarme sobre la baja de stock en productos | informarme sobre el stock que se encuentra en niveles bajos |  | Alta | Terminado
REQ027 | Recibir alertas de próximas entregas | Administrador | Recibir alertas de las entregas pendientes | informarme sobre las entregas próximas a realizarse |  | Alta | Terminado
REQ028 | Recibir alertas por entregas atrasadas | Administrador | Recibir alertas que me indiquen los pedidos que se encuentran atrasados | informarme sobre los pedidos de los cuales ya ha pasado su fecha de entrega |  | Alta | Terminado
REQ029 | Guía de usuario | Administrador | Disponer de una sección que me guíe a través del uso del aplicativo | tener un mejor control y más completo del sistema |  | Media | Terminado

## sprint3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Inicio de sesion | Administrador | Tener una pantalla de inicio de sesión | ingresar al sistema con un usuario y contraseña |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear interfaz de inicio de sesión |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ001-2 | Crear la base de datos y tabla de usuarios |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ001-3 | Hacer la validación de usuario y contraseña |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Visualización del perfil del usuario | Administrador | Ver la informació del perfil | verificar mis datos de inicio de sesión y sueldo base |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear interfaz de perfil de usuario |  |  |  | Cristian Acalo |  | 0.5
REQ002-2 | Recuperar la información de la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 0.5
[6 empty] | Total | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Actualización del perfil de usuario | Administrador | Disponer de una sección de perfil de usuario | actualizar la información de usuario y contraseña |  | Media | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear interfaz de perfil de usuario |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ003-2 | Crear la conexión a la base de datos para actualizar el perfil |  |  |  | Leonardo Obando |  | 2
REQ003-3 | Hacer la validación de ingreso de usuario, contraseña, sueldo base y correo |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Visualización del listado de materiales. | Administrador | Una interfaz para poder visualizar los materiales que usa mi emprendimiento | Visualizar los materiales que usa mi emprendimiento |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Creación de Controlador |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ004-2 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ004-3 | Creacion de Interfaz donde se mostrará la lista de materiales |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ004-4 | Mostrar los datos de la base de datos en la interfaz |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Añadir materiales | Administrador | Poder ingresar más materiales al sistema | Incrementar el uso de materiales |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ005-2 | Creacion de formulario para ingreso de materiales |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ005-3 | Creacion de migración y modelo para la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ005-4 | Almacenamiento de los datos en la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 7
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Buscar material | Administrador | Poder buscar datos específicos de la lista de materiales | Encontrar el material que busco |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Implementación de DataTables en la tabla de materiales |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
[6 empty] | Total | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Actualización de materiales | Administrador | Poder modificar los datos de algún material específico | Cambiar los datos del material que lo requiera |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ007-2 | Creacion de formulario para editar de material |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ007-3 | Almacenamiento de los datos en la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ008 | Eliminación de materiales. | Administrador | Eliminar algún material de la lista de materiales | Controlar los materiales que ciculan en mi emprendimiento |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ008-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ008-2 | Creacion de mensaje de confirmación |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ008-3 | Búsqueda y eliminación de material |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ009 | Visualización del listado de productos | Administrador | Una interfaz para poder visualizar los productos que usa mi emprendimiento | Visualizar los productos que usa mi emprendimiento |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ009-1 | Creación de Controlador |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ009-2 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ009-3 | Creacion de Interfaz donde se mostrará la lista de productos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ009-4 | Mostrar los datos de la base de datos en la interfaz |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ010 | Añadir productos | Administrador | Poder ingresar más productos al sistema | Incrementar el uso de productos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ010-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ010-2 | Creacion de formulario para ingreso de productos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ010-3 | Creacion de migración y modelo para la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ010-4 | Almacenamiento de los datos en la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 7
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ011 | Buscar producto | Administrador | Poder buscar datos específicos de la lista de productos | Encontrar el producto que busco |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ011-1 | Implementación de DataTables en la tabla de productos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
[6 empty] | Total | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ012 | Actualización del producto | Administrador | Poder modificar los datos de algún producto específico | Cambiar los datos del producto que lo requiera |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ012-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ012-2 | Creacion de formulario para editar el producto |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ012-3 | Almacenamiento de los datos en la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ013 | Eliminación de productos | Administrador | Eliminar algún producto de la lista de productos | Controlar los productos que ciculan en mi emprendimiento |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ013-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ013-2 | Creacion de mensaje de confirmación |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ013-3 | Búsqueda y eliminación de producto |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ014 | Visualizacion de Roles | Administrador | Visualizar lios roles que se encuentran disponibles en el sistema | tomar en cuenta los roles que se van a asignar a los usuarios |  | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ014-1 | Creación de Controlador para Roles |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ014-2 | Creación de tablas y relaciones |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ014-3 | Creación de modelo |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ014-4 | Creación de grupo de rutas para los controladores |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ014-5 | Creación de Vista para lista de roles |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
[6 empty] | Total | 5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ015 | Asignacion de Roles | Administrador | Tener la capacidad de asignar usuarios a roles y roles a usuarios | modificar y controlar el acceso a diferentes partes del sistema |  | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ015-1 | Creación de vista de perfil de rol |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ015-2 | Creación de Lógica de asignación desde perfil de rol |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ015-3 | Creación de lógica de asignación desde perfil de usuario |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
[6 empty] | Total | 7
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ016 | Visualización de usuarios | Administrador | Visualizar los usuarios registrados en mi sistema | observar los registros que he realizado de los usuarios en mi sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ016-1 | Creación de interfaz para usuarios |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ016-2 | Creación de lógica para búsqueda y muestra de datos en la vista |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
REQ016-3 | Validación de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ016-4 | Habilitación de Impersonate |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
[6 empty] | Total | 7
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ017 | Añadir usuarios | Administrador | Tener la opción de agregar más usuarios | permitir el acceso a más personas al sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ017-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ017-2 | Creacion de formulario para ingreso de usuarios |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ017-4 | Almacenamiento de los datos en la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ018 | Actualización de datos de usuarios | Administrador | Tener la posibilidad de actualizar la información de los usuarios registrados en mi sistema | modificar la información de mis colaboradores |  | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ018-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ018-2 | Creacion de formulario para editar el usuario |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
REQ018-3 | Almacenamiento de los datos en la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ019 | Eliminación de usuarios | Administrador | Tener la opción de eliminar usuarios de mi sistema | remover los usuarios que ya no son necesarios |  | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ019-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ019-2 | Creacion de mensaje de confirmación |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ019-3 | Búsqueda y eliminación de usuario |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
[6 empty] | Total | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ020 | Visualización de agenda de pedidos | Administrador | Visualizar una lista de pedidos que se han realizado al negocio | obervar el historial de agenda de pedidos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ020-1 | Creación de Controlador |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
REQ020-2 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ020-3 | Creación de interfaz para pedidos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ020-4 | Creación de lógica para búsqueda y muestra de datos en la vista |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
[6 empty] | Total | 5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ021 | Añadir pedidos | Administrador | Tener la opción de agregar nuevos pedidos | añadir pedidos según los vayan realizando |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ021-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ021-2 | Creacion de formulario para ingreso de usuarios |  |  |  | Cristian Acalo |  | 3
REQ021-3 | Almacenamiento de los datos en la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ022 | Buscar pedidos | Administrador | Tener la opcion de buscar pedidos por cualquier campo | manejar de mejor manera el registro de pedidos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ022-1 | Implementación de DataTables en la tabla de pedidos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
[6 empty] | Total | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ023 | Actualizar información de pedidos | Administrador | Tener la capacidad de actualizar o cambiar información de los pedidos existentes | modificar la información de los pedidos existentes |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ023-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ023-2 | Creacion de formulario para editar el usuario |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
REQ023-3 | Almacenamiento de los datos en la base de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ024 | Elminar pedidos | Administrador | Tener la opción de eliminar pedidos | remover pedidos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ024-1 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ024-2 | Creacion de mensaje de confirmación |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ024-3 | Búsqueda y eliminación de usuario |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
[6 empty] | Total | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ025 | Generar reportes | Administrador | Poder generar reportes de acuerdo a secciones e intervalo de fecha | obtener un reporte personalizado con las opciones que elija |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ025-1 | Creación de Controlador |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ025-2 | Creación de ruta |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ025-3 | Creación de interfaz para generar los reportes |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
REQ025-4 | Creación de lógica para reportes |  |  |  | Cristian Acalo |  | 2
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ026 | Recibir alertas por stock | Administrador | Recibir alertas para informarme sobre la baja de stock en productos | informarme sobre el stock que se encuentra en niveles bajos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ026-1 | Creación de Lógica para la recopilación de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ026-2 | Creación de sección de alertas por stock bajo en la página principal |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
[6 empty] | Total | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ027 | Recibir alertas de próximas entregas | Administrador | Recibir alertas de las entregas pendientes | informarme sobre las entregas próximas a realizarse |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ027-1 | Creación de Lógica para la recopilación de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ027-2 | Creación de sección de alertas de próximas entregas |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
[6 empty] | Total | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ028 | Recibir alertas por entregas atrasadas | Administrador | Recibir alertas que me indiquen los pedidos que se encuentran atrasados | informarme sobre los pedidos de los cuales ya ha pasado su fecha de entrega |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ028-1 | Creación de Lógica para la recopilación de datos |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
REQ028-2 | Creación de sección de alertas por entregas atrasadas |  |  |  | Cristian Acalo |  | 1
[6 empty] | Total | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ029 | Guía de usuario | Administrador | Disponer de una sección que me guíe a través del uso del aplicativo | tener un mejor control y más completo del sistema |  | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ029-1 | Creación de Interfaz para guía de usuario |  |  |  | Jefferson Obando |  | 1
REQ029-2 | Adición de todas las secciones del sistema |  |  |  | Jefferson Obando |  | 3
[6 empty] | Total | 4

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ001-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ006-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ007-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ007-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ008-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ008-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ008-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ009-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ009-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ009-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ009-4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ010-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ010-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ010-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ010-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ011-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ012-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ012-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
REQ012-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ013-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ013-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
REQ013-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ014-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ014-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ014-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ014-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ014-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ015-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ015-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ015-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ016-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ016-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ016-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ016-4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ017-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ017-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ017-4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ018-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ018-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ018-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ019-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ019-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ019-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ020-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ020-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ020-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ020-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ021-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ021-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
REQ021-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ022-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ023-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ023-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
REQ023-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
REQ024-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ024-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ024-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ025-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ025-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ025-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ025-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ026-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ026-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ027-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ027-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ028-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ028-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ029-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ029-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
Horas Estimadas | 130 | 78 | 57 | 35 | 22 | 3
Horas Estimadas Restantes | 127 | 52 | 21 | 22 | 13 | 19
Conclusión: En general las actividades se desarrollaron dentro del tiempo estimado dentro de la mayoría del proceso, sin embargo, en el desarrollo de las últimas actividades el tiempo dedicado es superior al estimado lo que significa que presentó un retraso. Además el tiempo de desarrollo no es constante, especialmente en las actividades intermedias lo que resulta en diferencias de tiempo significativas
Recomendación: Llevar un ritmo de trabajo constante durante todo el proceso para desarrollar las actividades efectivamente y planificar los tiempos estimados en base a los datos obtenidos en sobre la eficiencia de actvidades anteriores para evitar retrasos.