## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema debe solicitar un inicio de sesión al abrirse, requiriendo un nombre de usuario y contraseña. | Implementar una pantalla de inicio de sesión que solicite al usuario ingresar un nombre de usuario y contraseña, asegurando un acceso seguro y controlado al software. | Brindar una forma segura y controlada de acceder al sistema, garantizando la autenticación de usuarios a través de un proceso de inicio de sesión. La ausencia de esta funcionalidad dificulta el acceso controlado y seguro a la aplicación. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Diseñar una interfaz de inicio de sesión que incluya campos para el nombre de usuario y la contraseña * Desarrollar un mecanismo de validación que verifique la autenticidad de las credenciales ingresadas * Implementar un flujo de control que permita el acceso al sistema solo después de una autenticación exitosa. | Cristian Acalo | 4 | 2024-02-03 | Alta | Terminado | Intentar acceder al sistema, ingresando credenciales correctas e incorrectas para verificar la autenticación y el acceso adecuado. |  | Inicio de Sesión
REQ002 | La visualización debe ser intuitiva y personalizable para garantizar la usabilidad del sistema. | Proporcionar una experiencia de usuario fluida y personalizable en la visualización del perfil del usuario. | En el aplicativo los usuarios podrán verificar su información de manera intuitiva y adaptada a sus preferencias. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Diseñar una interfaz de usuario clara y accesible. * Permitir la personalización de la información del perfil. * Organizar los elementos del perfil de manera coherente. * Facilitar la navegación y la edición del perfil. | Cristian Acalo | 1 | 2024-02-04 | Alta | Terminado | * Pruebas de usabilidad para evaluar la facilidad de navegación y comprensión de la interfaz del perfil. * Pruebas de personalización para confirmar que los usuarios pueden modificar y ajustar la información según sus preferencias. * Evaluación de la organización de los elementos del perfil para asegurar una presentación coherente y lógica. * Comprobación de las opciones de privacidad y seguridad para garantizar que los usuarios puedan controlar quién accede a su información. * Verificación de la funcionalidad de navegación y edición del perfil en diferentes dispositivos y navegadores para asegurar una experiencia consistente. |  | Visualización del perfil del usuario
REQ003 | El sistema debe permitir al usuario actualizar su información a su preferencia. | Implementar una funcionalidad de actualización de usuario que permita al usuario modificar tanto su nombre de usuario y su contraseña como sueldo base, garantizando la seguridad y autenticidad del proceso. | Permitir al administrador actualizar su información cuando lo desee, proporcionando flexibilidad y control sobre sus datos. La falta de esta funcionalidad limita la capacidad de los usuarios para gestionar y personalizar sus credenciales de acceso. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Diseñar una interfaz que permita al usuario ingresar y confirmar sus credenciales (nombre de usuario, contraseña, sueldo base) * Desarrollar un proceso de validación que verifique la autenticidad de la actualización de credenciales. | Cristian Acalo | 6 | 2024-02-16 | Alta | Terminado | *Pruebas de usabilidad para evaluar la facilidad de navegación y comprensión de la interfaz de actualización de datos. *Pruebas de funcionamiento para confirmar que los cambios realizados se reflejen correctamente en el perfil del usuario. * Evaluación de la seguridad del proceso de actualización para garantizar la protección de los datos del usuario. * Comprobación del registro de cambios para asegurar que se mantenga un historial preciso de las actualizaciones realizadas por el usuario. |  | Actualización de datos
REQ004 | El sistema debe facilitar la visualización del listado de materiales de forma clara y accesible para los usuarios. | El administrador requiere acceder al listado de materiales de manera eficiente para identificar los recursos disponibles y gestionar sus necesidades de manera oportuna. | La implementación de una interfaz intuitiva y estructurada permite a los usuarios acceder al listado de materiales de manera eficaz, facilitando la gestión y el acceso a los recursos necesarios. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Diseñar una interfaz de usuario clara y organizada para mostrar el listado de materiales. * Implementar funciones de búsqueda y filtrado para facilitar la navegación. * Organizar los materiales de manera jerárquica o categorizada para una mejor comprensión. * Proporcionar opciones de visualización personalizables para adaptarse a las preferencias del usuario. | Cristian Acalo | 7 | 2024-02-16 | Alta | Terminado | Verificar la eficacia de la visualización del listado de materiales a través de pruebas de usabilidad y retroalimentación de los usuarios. |  | Visualizar listado de materiales.
REQ005 | El sistema debe permitir a los usuarios añadir materiales de forma eficiente y precisa. | El administrador necesita la capacidad de incorporar nuevos materiales al sistema para mantener actualizada la base de datos y asegurar la disponibilidad de recursos. | La implementación de añadir materiales permite a los usuarios contribuir con nuevos recursos al sistema de manera eficiente, asegurando que la base de datos esté actualizada y completa. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Diseñar un formulario claro y fácil de entender para la entrada de información del material. * Validar la información ingresada para garantizar su precisión y coherencia. * Permitir a los usuarios revisar y confirmar la información antes de añadir el material al sistema. | Cristian Acalo | 8 | 2024-02-17 | Alta | Terminado | Verificar la funcionalidad de añadir materiales mediante pruebas de ingreso de datos y comprobación de que los nuevos materiales se reflejen correctamente en la base de datos del sistema. |  | Añadir materiales
REQ006 | El sistema debe facilitar la búsqueda de materiales de manera eficiente y precisa. | El administrador requiere la capacidad de encontrar materiales específicos dentro del sistema para acceder a la información necesaria de manera rápida y efectiva. | Permitirá a los usuarios encontrar rápidamente los materiales deseados, mejorando así la eficiencia y la experiencia del usuario. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Diseñar una barra de búsqueda visible y accesible en la interfaz del usuario. * Implementar algoritmos de búsqueda eficientes que permitan la búsqueda por palabras clave. * Mostrar resultados de búsqueda relevantes de manera clara y ordenada. | Cristian Acalo | 9 | 2024-02-17 | Alta | Terminado | * Introducir un término de búsqueda en la barra de búsqueda. * Verificar que los resultados coincidan con el término ingresado. * Probar diferentes términos de búsqueda para asegurar la precisión y la amplitud de los resultados. * Comprobar la funcionalidad de los filtros y opciones de ordenación para refinar los resultados según las necesidades del usuario. |  | Buscar material
REQ007 | El sistema debe permitir a los usuarios actualizar la información de los materiales de manera precisa y oportuna. | El adminstrador necesita la capacidad de modificar la información de los materiales existentes para reflejar cambios o correcciones, garantizando así la exactitud y relevancia de la información. | Proporcionar esta función permite al administrador corregir errores, agregar información adicional o actualizar detalles relevantes, asegurando la precisión y la actualización de la base de datos de materiales. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Diseñar una interfaz de usuario intuitiva que permita la edición de la información del material. * Proporcionar opciones para modificar campos específicos del material, como título, descripción, categoría, etc. * Validar los cambios realizados para garantizar la coherencia y precisión de la información. * Guardar los cambios de manera segura y actualizar la base de datos del sistema con la información actualizada del material. | Cristian Acalo | 10 | 2024-02-17 | Alta | Terminado | * Seleccionar un material existente para actualizar. * Modificar elcampo de información del material. * Guardar los cambios realizados. * Verificar que los cambios se reflejen correctamente en la interfaz del usuario y en la base de datos del sistema. |  | Actualización de materiales
REQ008 | El sistema debe permitir a los usuarios eliminar materiales de manera segura y eficiente. | El adminstrador necesita la capacidad de eliminar materiales obsoletos, duplicados o incorrectos para mantener la integridad y relevancia de la base de datos de materiales. | Implementar una función de eliminación de material permite al administrador gestionar de manera efectiva la base de datos, eliminando materiales innecesarios y manteniendo la calidad de la información disponible. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Diseñar una interfaz de usuario que permita la selección y eliminación de materiales de manera clara y accesible. * Proporcionar confirmación de eliminación para evitar la eliminación accidental de materiales. * Implementar medidas de seguridad para proteger la integridad de la base de datos durante el proceso de eliminación. * Actualizar la base de datos del sistema eliminando de manera permanente los materiales seleccionados. | Cristian Acalo | 11 | 2024-02-17 | Alta | Terminado | * Seleccionar un material para eliminar. * Confirmar la eliminación del material. * Verificar que el material eliminado ya no esté disponible en la base de datos. * Comprobar que los enlaces o referencias al material eliminado se actualicen correctamente en el sistema. |  | Eliminación de materiales.
REQ009 | El sistema debe permitir a los usuarios visualizar el listado de productos de manera clara y accesible. | El adminstrador necesita la capacidad de ver una lista completa de productos disponibles en el sistema para verificar compras informadas y tomar decisiones de manera efectiva. | Implementar una interfaz intuitiva de visualización de listado de productos permite a los usuarios acceder fácilmente a la información relevante de los productos, facilitando así la navegación. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Diseñar una interfaz de usuario que muestre de manera clara y organizada la lista de productos. * Incluir información relevante de los productos, como nombre, descripción, precio, disponibilidad, etc. * Implementar funciones de búsqueda y filtrado para ayudar a los usuarios a encontrar productos específicos. | Cristian Acalo | 12 | 2024-02-18 | Alta | Terminado | * Acceder a la página de visualización del listado de productos. * Verificar que todos los productos estén listados y sean visibles. * Realizar una búsqueda de un producto específico utilizando la función de búsqueda. * Aplicar filtros de categoría o precio y verificar que los resultados se actualicen correctamente. * Confirmar que la información de cada producto sea precisa y esté completa. |  | Visualización del listado de productos
REQ010 | El sistema debe facilitar la incorporación de nuevos productos de manera eficiente y precisa. | El administrador de la tienda necesita la capacidad de agregar nuevos productos al inventario de manera rápida y precisa para mantener actualizado el catálogo de productos disponibles. | Permite a los administradores ingresar la información relevante de los nuevos productos de manera eficiente, garantizando así la disponibilidad y precisión del inventario. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Diseñar un formulario de entrada de productos que incluya campos para nombre, descripción, precio, etc. * Validar la información ingresada para asegurar su precisión y coherencia. * Implementar controles de seguridad para garantizar que solo los administradores autorizados puedan agregar productos. | Cristian Acalo | 13 | 2024-02-18 | Alta | Terminado | * Acceder al formulario de añadir productos. * Ingresar los detalles del nuevo producto, como nombre, descripción, precio, etc. * Guardar la información del producto. * Verificar que el nuevo producto aparezca correctamente en el catálogo de productos de la tienda. |  | Añadir productos
REQ011 | El sistema debe permitir a los usuarios buscar productos de manera eficiente y precisa. | El administrador necesita la capacidad de encontrar rápidamente productos específicos dentro del catálogo de la tienda para facilitar cualquier proceso. | Implementar una función de búsqueda de productos permite al administrador localizar rápidamente los productos deseados. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Diseñar una barra de búsqueda prominente en la interfaz del administrador. * Implementar algoritmos de búsqueda eficientes que permitan la búsqueda por nombre, categoría, precio, etc. * Mostrar resultados de búsqueda relevantes de manera clara y ordenada. * Proporcionar opciones de filtrado y ordenación para refinar los resultados de búsqueda. | Cristian Acalo | 14 | 2024-02-18 | Alta | Terminado | * Ingresar un término de búsqueda en la barra de búsqueda. * Verificar que los resultados de búsqueda coincidan con el término ingresado. * Probar diferentes términos de búsqueda para asegurar la precisión y la amplitud de los resultados. * Comprobar la funcionalidad de los filtros y opciones de ordenación para refinar los resultados según las necesidades del administrador. |  | Buscar producto | Alta | No iniciado
REQ012 | El sistema debe permitir al administrador actualizar la información de los productos de manera efectiva y oportuna. | El administrador necesita la capacidad de realizar cambios en la información de los productos para mantener actualizado el catálogo de la tienda. | Implementar una función de actualización de productos permite al administrador modificar detalles como nombre, descripción, precio, disponibilidad, etc. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Diseñar una interfaz de administrador que permita la edición de la información del producto. * Proporcionar campos editables para los diferentes atributos del producto, como nombre, descripción, precio, etc. * Validar la información actualizada para garantizar su precisión y coherencia. | Cristian Acalo | 15 | 2024-02-18 | Alta | Terminado | * Iniciar sesión en la aplicación como administrador. * Seleccionar el producto que se desea actualizar desde el panel de administración. * Modificar uno o más atributos del producto, como el nombre o el precio. * Guardar los cambios realizados. * Verificar que los cambios se reflejen correctamente en la página de detalles del producto y en el catálogo de la tienda. |  | Actualización del producto | Media | En proceso
REQ013 | El sistema debe permitir al administrador eliminar productos de manera segura y eficiente. | El administrador necesita la capacidad de eliminar productos obsoletos, duplicados o incorrectos del catálogo de la tienda para mantener la integridad y relevancia del inventario. | Implementar una función de eliminación de productos permite al administrador gestionar efectivamente el catálogo de la tienda, eliminando productos innecesarios y manteniendo la calidad del inventario. | Jeanneth Gissela Vela Galeas | * Diseñar una interfaz de administrador que permita la selección y eliminación de productos. * Proporcionar confirmación de eliminación para evitar la eliminación accidental de productos. * Implementar controles de seguridad para garantizar que solo el administrador pueda eliminar productos. * Actualizar la base de datos del sistema eliminando de manera permanente los productos seleccionados. | Cristian Acalo | 16 | 2024-02-19 | Alta | Terminado | * Iniciar sesión en la aplicación como administrador. * Navegar al panel de administración y seleccionar la opción para administrar productos. * Seleccionar el producto que se desea eliminar. * Confirmar la eliminación del producto. * Verificar que el producto eliminado ya no esté disponible en el catálogo de la tienda. |  | Eliminación de productos | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | Jeanneth Gissela Vela Galeas |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | Cristian Acalo
| QUE | El administrador necesita la capacidad de incorporar nuevos materiales al sistema para mantener actualizada la base de datos y asegurar la disponibilidad de recursos. |  | PARA QUE | La implementación de añadir materiales permite a los usuarios contribuir con nuevos recursos al sistema de manera eficiente, asegurando que la base de datos esté actualizada y completa. |  | COMO | * Diseñar un formulario claro y fácil de entender para la entrada de información del material. * Validar la información ingresada para garantizar su precisión y coherencia. * Permitir a los usuarios revisar y confirmar la información antes de añadir el material al sistema.
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Verificar la funcionalidad de añadir materiales mediante pruebas de ingreso de datos y comprobación de que los nuevos materiales se reflejen correctamente en la base de datos del sistema. |  |  | COMENTARIOS | 0